《中国法学会十大专项研究规划》项目管理办法

（2009年9月14日）

- 第一章  总则

《中国法学会十大专项研究规划》（以下简称《规划》）业经中央政法委和中央领导同志批准。为加快《规划》的实施，特制定本办法。

第1条 《规划》的实施，必须坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，围绕党和国家工作大局，严格遵循法学研究规律，促进项目成果出精品。

第2条 《规划》实行项目委托与项目招标相结合的办法。项目委托由中国法学会会长办公会议决定。项目招标面向全国，公平竞争，择优立项。

第3条  《规划》实行项目首席专家负责制。项目首席专家负责项目研究计划的实施、项目组成员的聘任、研究经费的使用以及研究成果的质量，并承担相应责任。

第4条 《规划》项目的实施，应有明确的研究目标和主攻方向，应体现有限规模和突出重点的原则，应有效利用现有法学研究机构、研究基地等条件，应重视多学科的结合和跨学科、跨院校、跨部门和跨地区的联合攻关，力争取得具有重大学术价值和重大应用价值及重大社会影响的标志性成果。
    第5条  《规划》项目的研究时间一般为二年，最长不超过三年。
    第6条  《规划》项目的管理遵循公开申报、公正评审、监督到位、严格结项的原则。

- 第二章  申报与评审

第7条  《规划》的招标项目通过招投标方式确定项目首席专家。《规划》的委托项目由中国法学会会长办公会议在各法学学科带头人或对相关问题有深入研究的专家学者中确定项目首席专家。

第8条  《规划》项目自公布之日起开始申报。逾期不予受理。

第9条  《规划》项目申请人及项目组成员应具备以下条件：

1、项目申请人应是中华人民共和国公民，拥护并遵守中华人民共和国宪法；

2、项目申请人应具有很强的法学研究能力，对所申请项目具有深厚的研究基础，有充裕的研究时间，能够始终承担和负责组织、指导项目的实施，承担实质性研究任务；

3、项目申请人应具有正高级职称，主持完成过相关领域内至少二项省、门纭以上研究项目，在最近三年内公开发表过相关研究成果；项目子课题主持人应具有正高级职称，主持完成过至少一项省门纭以上研究项目；项目组成员应具有副高级以上职称或取得博士学位；

4、应组成不少于十人的项目组，项目组成员均应具有相应研究能力，已有相关的研究成果，鼓励跨学科、跨院校、跨部门和跨地区的联合攻关；

5、每位项目申请人及项目组成员只能参加一个项目的投标；

6、正在承担国家社科基金项目或中央部委、省（区、市）级人文社科研究项目相同研究内容课题的，或承担过国家社科基金、教育部、司法部等中央部委批准的相同研究内容的课题的，或承担中国法学会研究课题尚未取得《结项证书》的，不得申请。

第10条 项目申请人可由中国法学会网站下载《中国法学会十大专项研究规划项目申请书》及有关材料，并根据要求认真填写，并送所在单位审核。项目申请人所在单位进行审查，签署意见，并承诺提供研究条件和承担项目的管理任务及信誉保证。

第11条  项目申请人应如实填写申请材料，并保证没有知识产权争议。在申请中弄虚作假者，一经发现并查实后，取消申报资格，如获准立项则撤销立项。

第12条  《规划》项目实行专家评审制。中国法学会将组织专家评审委员会对所报项目申请书进行评审。

第13条　中国法学会研究部对申请书的真实性和完整性进行资格审查；中国法学会组织的专家评审委员会对项目设计方案的可行性、经费预算的合理性、预期目标完成的可能性及社会效益等进行综合评审，提出立项建议，报中国法学会审查批准。

经中国法学会批准立项的项目，由中国法学会向项目申请人（立项后为首席专家）发立项通知书。立项通知书所列日期为项目正式启动日期。

第14条  为保证评审的公正性，评审专家和工作人员必须严格遵守以下评审纪律：

1. 初评阶段不得以任何理由查询或透露项目论证的相关背景材料。

2.项目申请人或项目组成员，不得参加立项评审工作。

3. 不得索取和收受相关的礼金或礼品。

第三章  经费资助

第15条  项目首席专家接到立项通知书后，按要求填写回执，提供相关材料，在7日内寄回中国法学会研究部。延期寄回的，将延迟拨款，项目完成时间不变。

第16条 《规划》项目资助经费一次核定，分次拨付，专款专用，超支不补。立项后以立项通知书回执及财务收据为凭，拨付资助经费的40%；项目进行中以检查合格的《中国法学会十大专项研究规划中期检查表》及财务收据为凭拨付30%，其余30%为预留经费。预留经费在项目验收结项后拨付，未通过验收结项的，不予拨付。

任何单位和个人不得挪用、侵占项目经费。

第17条  项目进行过程中，凡本办法规定的项目重要事项有变更者，暂停拨款。变更事项经审批同意后，恢复拨款。

第18条  项目首席专家因工作调动等原因需更换科研管理部门及财务管理部门，应经调出、调入单位同意并签署意见，报中国法学会审批。

第19条  项目首席专家因出国、生病等原因不能继续研究的，停止项目拨款，并追回已拨经费的剩余部分；予以撤销的项目，追回已拨经费。

第四章  项目的期中管理

第20条  项目首席专家应与中国法学会就项目开展情况保持密切联系。中国法学会有权监督和检查项目进展情况，包括派人了解项目进展等。

第21条 《规划》项目实行期中检查制度，检查项目的进度、质量和经费使用情况。

项目首席专家应严格按照中国法学会要求以书面形式向中国法学会报告项目的进展情况，填写《中国法学会十大专项研究规划项目期中检查表》。检查结果与经费是否继续拨款挂钩。对进展正常、经费按规定使用的项目，按时拨付经费。对不按规定报送检查表或经检查不合格的，暂缓拨付经费，严重违规的要予以追究。中国法学会认为必要时，可不定期进行检查或要求项目首席专家报告有关情况。

第22条  项目批准后，在项目完成二分之一的时间期限前需要变更项目首席专家的，该项目中止，另行招标确定项目首席专家。

第23条  项目批准后，凡有下列情形之一的，需由项目组报中国法学会审批：

1、在项目已经过约定时间二分之一后因出国、疾病等原因需要变更项目首席专家的；

2、研究内容有重大调整的；

3、变更项目管理单位；

4、改变成果形式；

5、推迟完成时间；

6、 变更或增补课题组成员；

7、其他重要事项的变更。

如未获批准，该项目中止。

中止项目的，所余经费不再拨付，并追回已拨经费的剩余部分。

第24条  项目批准后，凡有下列情形之一的，由中国法学会视情况分别做出中止拨款或撤销项目处理：
    1、期中检查情况表明，因情势变更，项目首席专家和项目组成员已不具备按原计划完成研究任务的条件和能力，或难以取得预期的重大研究成果；
    2、项目首席专家或项目组主要成员长期出国或因工作变动、健康等原因不能正常开展研究工作；
    3、明显不能按计划保质完成项目研究任务。

决定中止拨款的，书面通知项目首席专家，并限期作出整改报告。如未在期限内作出整改，使项目顺利进行，即作出撤销项目的决定。撤销项目的决定将在中国法学会网站上公布，并通知项目首席专家所在单位。未完成项目将视情况需要决定是否另行招标。

第五章  成果鉴定、验收和结项

第25条 《规划》项目的最终成果需进行鉴定，通过鉴定后予以验收结项。所有成果均需经鉴定结项后，方可出版。

第26条 最终成果鉴定采取聘请专家双向匿名通讯鉴定方式与召开项目评审会议相结合的形式。

第27条  鉴定专家要求：

1、应具有相关学术研究成果，有高级专业技术职务或相应研究能力，思想作风正派。

2、每个项目的通讯鉴定专家须至少选定５人。

3、项目组成员不能担任本项目的鉴定专家；

4、不参与鉴定同一单位项目成果；

5、鉴定组织者须对鉴定专家的人选、鉴定过程中的具体内容严格保密。

第28条 项目组完成研究任务后，项目首席专家在中国法学会网站上下载并填写《结项审批表》，将最终研究成果、内容提要（不少于2万字）一式8份和电子文本报送中国法学会鉴定验收。

第29条  鉴定等级分为优秀、合格、不合格三类。

第30条　鉴定结果为优秀、合格的，视为通过鉴定验收，由中国法学会颁发结项证书，并拨付余款。

第31条　鉴定结果为不合格的，项目组应当按照鉴定验收意见限期进行修改。修改后的研究成果再次验收仍不合格的，由中国法学会作出鉴定验收不合格的决定，并通报项目主持人所在单位，剩余经费不再拨付，项目首席专家在三年内不得申请中国法学会课题。

第32条　未按期提交研究成果且未提交延期申请的，视为验收不合格，由中国法学会通报项目首席专家所在单位，并在中国法学会网站公布，剩余课题经费不再拨付。项目首席专家在三年内不得申请中国法学会课题。

第33条  中国法学会享有项目研究成果应用转化的权利。未经中国法学会同意项目首席专家和项目组成员不得公开发表项目研究成果。

第六章     成果应用

第34条  中国法学会采取各种积极措施加强对《规划》成果的宣传、推广和转化，通过多种形式促进具有理论价值和实践价值的优秀研究成果的应用转化，充分发挥其在党和政府决策中的作用。